Proyecto Escolar Comunitario

Educación Vial para Todos

Colegio de Bachilleres Plantel 21 La Libertad

Campeche

Plan Operativo

| Currículums |  | Recursos / áreas / ámbitos / competencias | Progresiones de aprendizaje |  | Fase del proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Semestre 1 | Semestre 2 |  |
| Currículum fundamental | Recursos socio cognitivos | Lengua y Comunicación | 2 | 4 | 1, 4 y 2 |
|  |  | Pensamiento matemático | 6, 7 | 7 | 2 |
|  |  | Cultura digital | 1, 3 y 5 | 1 | 1 y 2 |
|  | Áreas de conocimiento | Laboratorio de investigación | 9, 10 |  | 2 |
|  |  | Humanidades |  | 5 | 3 |
|  |  | Ciencias sociales | 9 | 3 | 1, 3 y2 |
|  |  | La materia y sus interacciones | 9 |  | 2 |
|  |  | Taller ciencias |  | 7 | 2 y 4 |
|  |  | Ingles I | 4, 5 |  | 4 |
|  |  | Ingles II |  | 12 | 3 |
| Currículum laboral | Competencias laborales básicas y extendidas | Módulo 1 | n/a | especifica |  |
| Currículum ampliado | Recursos socioemocionales | Orientación I | Práctica y Colaboración Ciudadana (PCC). | Práctica y Colaboración Ciudadana (PCC). | 3, 6 |

|  |  |  | Educación cívica y cultura democrática: 6. Segur: 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| FASE DEL PROYECTO | ACTIVIDAD | UAC | PROGRESION | ESTRATEGUIA DIDACTICA | SEMANA | PARTICIPANTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEGUNDO SEMESTRE |  |  |  |  |  |  |
|  | Actividad 1 |  |  |  | 1 | Comité del PEC |
| Fase 1 (semana 1) Invitación para para participar en el desarrollo y aplicación del proyecto PEC denominado educación vial para todos | Reunión para sensibilizar a todos los actores que participarán en la implementación del proyecto (comité) Actividad 2 Reunión con el comité y padres de familia para presentar el proyecto describiendo el beneficio e impacto ante la |  |  |  |  |  |

|  | comunidad escolar. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 2 (semana 2 a la 4) Proceso que comprende principalmente las entrevistas realizadas individualmente, con un grupo de candidatos o con un panel. Las entrevistas se realizan en persona, por teléfono, por correo electrónico o mediante herramientas de videoconferencia. | Actividad 3 Indagación de usos y cuidados de las normas de los pasos peatonales y señalamientos de vialidad (observación y entrevista de respuestas cerradas) | Lenguaje y comunicación | 4 | Diseñar las preguntas para la entrevista y guía de observación | Semana 2 | Directivo, Docente, Administrativos y estudiantes |
|  |  | Ciencias sociales | 3* | Revisar y validar las preguntas de entrevista | Semana 3 | Directivo, Docente, Administrativos y estudiantes |
|  |  | Cultura digital | 1 | Mediante el uso de la herramienta correspondiente realizar el diseño de la entrevista y guía de observación | Semana 4 | Directivo, Docente, Administrativos y estudiantes |
| Fase 3 (semana 8 a la 10) Proceso de selección, categorización, comparación, validación e | Actividad 4 Analizar de manera porcentual los datos recabados en las entrevistas de respuestas cerradas. | Humanidades | 5 | Realizar entrevista a diferentes grupos (autoridades, sociedad civil, público en general) | Semana 8 |  |

| interpretación de datos que nos permite mejorar la comprensión y seguimiento del proyecto vialidad para todos. |  | Pensamiento matemático | 7 | Cuantificar de manera porcentual los resultados obtenidos | Semana 9 | Directivo, Docente, Administrativos y estudiantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Actividad 5 Observar el estado físico de los señalamientos base en los resultados obtenidos, realizar un reporte |  |  |  |  |  |
|  |  | Taller de ciencias | 7 | Recabar información y toma de evidencia de los señalamientos | Semana 9 | Directivo, Docente, Administrativos y estudiantes |
|  |  | Ingles Il | 12 | Realizar un reporte empleando los adjetivos calificativos en su grado comparativo de superioridad | Semana 10 | Directivo, Docente, Administrativos y estudiantes |
| Fase 4 (11-13) | Actividad 6 Dar mantenimiento a los señalamientos de vialidad | Taller de ciencias | 7 | Elaboración y presentación de un informe de la situación física de los señalamientos | Semana 11 y 12 | Directivo, Docente, Administrativos y estudiantes |
|  |  | Recurso socioemocional (Cuidado físico corporal) | Práctica y Colaboración Ciudadana (PCC). | Aplicar conferencia… | Semana 13 | Directivo, Docente, Administrativos y estudiantes |

| Verificación del estado que guarda cada letrero (señalamiento) así como el peatón, realizando un conjunto de acciones que tienen como objetivo mantener los elementos de señalización y restaurarlos a fin de que puedan llevar a cabo la función requerida. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |