## PAT_2025_EJECUTORES
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL
EJERCICIO FISCAL 2025
ATENCIÓN DE PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CON ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (PAPPEMS)
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
PROMOCIÓN
Designar a un enlace de la instancia ejecutora Ficha de designación de enlace de CS | Instancia Ejecutora | Ficha de designación de enlace de CS | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-15
Acordar el Programa de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora | Instancia Ejecutora | Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-30
OPERACIÓN
Promover la constitución de comités de contraloría social. | Instancia Ejecutora | Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social/ Registro de Comité de Contraloría Social emitido por el Programa | 1 | 2025-09-15 | 2025-10-30
Capacitación al comité de contraloría social Eventos de capacitación | Instancia Ejecutora | Eventos de capacitación | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-30
Asesoría al comité de contraloría social | Instancia Ejecutora | Eventos de asesoría | 1 | 2025-10-01 | 2025-11-30
Elaboración de materiales de difusión de instancia ejecutora | Instancia Ejecutora | Reproducciones de material |  | 2025-10-01 | 2025-10-30
Entrega del total de material de difusión a los comités de contraloría social | Instancia Ejecutora | Reproducciones de material | 2 | 2025-10-01 | 2025-10-30
Elaboración de materiales de capacitación de instancia ejecutora | Instancia Ejecutora | Reproducciones de material |  | 2025-10-01 | 2025-10-30
Entrega del total de material de capacitación a los comités de contraloría social | Instancia Ejecutora | Reproducciones de material | 3 | 2025-10-01 | 2025-10-30
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los comités de contraloría social | Instancia Ejecutora | Minutas | 1 | 2025-10-01 | 2025-11-30
Recopilación de informes del comité de contraloría social | Instancia Ejecutora | Informes de comité de contraloría social | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-31
SEGUIMIENTO
Registrar el Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora en el SICS | Instancia Ejecutora | Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora registrado | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-30
Registrar la elaboración de materiales de difusión de las instancias ejecutoras | Instancia Ejecutora | Materiales de difusión de las IE registradas |  | 2025-10-01 | 2025-10-30
Registrar en el SICS la distribución del total de materiales de difusión | Instancia Ejecutora | Materiales de difusión distribuidos | 2 | 2025-10-01 | 2025-10-30
Registro en el SICS de materiales de capacitación de las Instancias Ejecutoras | Instancia Ejecutora | Materiales de Capacitación IE registrados |  | 2025-10-01 | 2025-10-30
Registrar en el SICS la distribución del total de materiales de capacitación | Instancia Ejecutora | Materiales de capacitación distribuidos | 3 | 2025-10-01 | 2025-10-30
Registrar en el SICS los beneficios vigilados | Instancia Ejecutora | Beneficios registrados | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-30
Registrar en el SICS los comités de contraloría social constituidos | Instancia Ejecutora | Comprobante de registro del comité de contraloría social en el SICS/ Comités registrados | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-30
Registrar en el SICS las capacitaciones a los comités de contraloría social | Instancia Ejecutora | Eventos de capacitación registrados | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-30
Registrar en el SICS las asesorías a los comités de contraloría social | Instancia Ejecutora | Eventos de asesoría registrados | 1 | 2025-10-01 | 2025-11-30
Registrar en el SICS las reuniones con beneficiarios | Instancia Ejecutora | Reuniones Registradas | 1 | 2025-10-01 | 2025-11-30
Registrar en el SICS los informes de comité de contraloría social | Instancia Ejecutora | Informes de comité de contraloría social registrados | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-31
Note on D8: En esta columna, ingresar datos numéricos enteros de acuerdo a las metas de las actividades enlistadas.
Note on E8: Indicar la fecha de inicio de ejecución de la actividad. No es posible una fecha mayor al ejercicio fiscal.
Note on F8: Indicar la fecha de término de ejecución de la actividad. No es posible una fecha mayor al ejercicio fiscal.
Note on G8: Establecer la calendarización, sombreando las semanas necesarias de acuerdo a la fecha inicio y fecha fin