Proyecto Escolar Comunitario

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Cómputo, en la Comunidad de San Juan Acazuchitlán

CBT Ing. Salvador Sánchez Colín

Estado de México

Plan Operativo

| El abordaje de las UAC para el desarrollo del PEC quedó como sigue: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Currículum / Campo de conocimiento |  | Recurso / área / ámbito / asignatura/ competencia | Progresión de aprendizaje / bloque: aprendizaje esperado | Etapa del proyecto |
|  |  |  | Segundo semestre |  |
| Curriculum Fundamental | Recursos sociocognitivos | Lengua y comunicación II. | 12 | 1 |
|  |  | Cultura digital II. | 4, 7 | 1 y 4 |
|  |  | La conservación de la energía y su interacción con la materia. | 11 | 2 |
| Curriculum Laboral | Competencias laborales | Técnico en Diseño asistido por computadora. MÓDULO I. Ilustra y digitaliza ideas y conceptos para conformar mensajes visuales. | Submódulo I Realiza ilustraciones Submódulo II Dibuja objetos vectoriales Submódulo III Dibuja gráficos para animación | 1 |
|  |  | Técnico en Informática MODULO I. Desarrolla e instala software de aplicación utilizando programación estructurada, con almacenamiento persistente de los datos. | Submódulo I Desarrolla software utilizando programación estructurada Submódulo II Diseña y administra bases de datos simples | 2 y 3 |

| Etapa del proyecto | Actividad ligada a la etapa del proyecto | UAC | Progresión | Didáctica para el trabajo | Semana | Participante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segundo semestre |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA 1. Diseño, producción y difusión de publicidad del mantenimiento a equipos de cómputo ofertado a la comunidad de San Juan Acazuchitlán. (A realizar entre la semana 3 y 7) | Desarrollo de la etapa de revisión, para comprender la forma de verificar su información e incorpora apoyos visuales, gráficos y no verbales críticos en la comunicación oral y escrita, para comprender la forma en que debe de enfatizarse e ilustrarse la información, en la construcción de publicidad. | Lengua y comunicación II | 12. Desarrolla la etapa V revisión de la reseña y comentario crítico para comprender la forma de verificar su información e incorpora apoyos visuales, gráficos y no verbales críticos en la comunicación oral y escrita para comprenderla forma en que debe enfatizarse e ilustrarse la información de la reseña. | Producción de textos (reseña crítica) en un procesador de textos (Word) tomando en cuenta los siguientes lineamientos: Fuente, tamaño de fuente, interlineado, paginado, índice (tabla de contenido), Justificación, Sangrías, Uso de imágenes (insertar) Datos de identificación (elaboración de portada) a fin de generar material de publicidad visual que permita dar a conocer los servicios gratuitos que oferta el plantel a la comunidad. | Semana 3, a partir del inicio del semestre. (19 de febrero al 01 de marzo de 2024). | Estudiantes y docente. |
|  |  | Técnico en Diseño asistido por computadora. MÓDULO I. Ilustra y digitaliza ideas y conceptos para | Submódulo I Realiza ilustraciones | Realización de un boceto utilizando técnicas secas de un cartel donde se utilicen propiedades como tono, matiz, valor e intensidad y realiza el boceto de un tríptico | Semana 3, 4, 5 a partir del inicio del semestre. (19 de febrero al | Estudiantes y docente. |

|  |  | Conformar mensajes visuales. |  | aplicando los principios del color utilizando contrastes a través de las técnicas secas. | 08 de marzo de 2024). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Submódulo II Dibuja objetos vectoriales | Creación de vectores, mediante la edición de modelos digitales, así misma descarga e instala las tipografías novedosas y creativas con páginas para descargar de fuentes gratuitas y libre de derechos, para la construcción de la publicidad. | Semana 4, 5, 6 a partir del inicio del semestre. (26 de febrero al 15 de marzo de 2024). | Estudiantes y docente. |
|  |  |  | Submódulo III Dibuja gráficos para animación | Elaboración de gráficos que permitan integrar el diseño digital considerando elementos de composición visual atractiva para la comunidad que fortalezcan el dominio de la cámara fotográfica en el estudiante, teniendo en cuenta la iluminación, calidad de imagen, enfoque, etc., posteriormente se | Semana 5, 6, 7 a partir del inicio del semestre. (4 al 22 de marzo de 2024). | Estudiantes y docente. |

|  |  |  |  | construye la redacción distribuyendo de manera armónica la información en los comercios locales con apoyo de imágenes. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cultura digital II | 4. Conoce y aplica técnicas y métodos de investigación digital como cyber etnografía, análisis del contenido en línea, focus group (grupo de foco) online, entrevista online en la metodología digital, métodos de investigación cualitativa online (MICO), entrevista asistida por computadora, análisis de redes sociales (ARS) para buscar, recopilar, extraer, organizar y analizar información de la situación, fenómeno o problemática de su interés conforme a su contexto y recursos. | Se acotan las herramientas de uso de WhatsApp y Facebook, se indagan en la red diversos tutoriales sobre el uso eficiente de las aplicaciones con la finalidad de generar publicidad que tenga mayor alcance en la comunidad a través de WhatsApp y Facebook, como método de ciber etnografía, con la finalidad de promocionar la jornada de mantenimiento correctivo y preventivo a equipo de cómputo realizado por estudiantes del CBT Ing. Salvador Sánchez Colín, Jilotepec. | Semana 4 y 5 a partir del inicio del semestre. (26 de febrero al 8 de marzo de 2024). | Estudiantes y docente. |
| ETAPA 2 Mantenimiento preventivo: limpieza física de equipos de cómputo e instalación de software. (A realizar | Elabora un compendio de algoritmos para el desarrollo de actividades de mantenimiento preventivo en equipos de cómputo, listando | Técnico en Informática MODULO I. Desarrolla e instala software de aplicación utilizando programación estructurada, con almacenamiento | Submódulo I Desarrolla software utilizando programación estructurada. | Realización del compendio a partir de la explicación y ejemplificación de las partes que componen a una PC, definiendo funciones de cada elemento: | Semana 3 a la 15, a partir del inicio del semestre. (26 de febrero al 31 de mayo de 2024). | Estudiantes, docentes y comunidad. |

| entre la semana 3 y 12) | materiales paso a paso para cada una de las actividades. | persistente de los datos. |  | Medidas de prevención para la manipulación de los elementos internos de un ordenador. Descripción de los materiales utilizados para el mantenimiento preventivo (Hardware). Demostración y explicación de actividades de mantenimiento preventivo en un equipo de cómputo (Hardware). Práctica de mantenimiento preventivo a equipos de cómputo, limpieza de (Hardware). Jornada de mantenimiento preventivo a equipos de cómputo en el centro de la comunidad. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | La conservación de la energía y su interacción con la materia. | 11. El funcionamiento de los sistemas depende de su disponibilidad de energía. | Realización de una práctica utilizando componentes de una computadora (mencionados en el compendio) y accesorios con el fin de identificar funciones y cuidados de los componentes en relación con la energía partiendo de | Semana 7 y 8 a partir del inicio del semestre. (18 de marzo al 12 de abril de 2024). | Estudiantes, docente. |

|  |  |  |  | los materiales de que están hechos. Al finalizar el estudiantado realizará un cartel en el que se muestren medidas de seguridad para el manejo adecuado de la energía en computadoras para capacitar a la comunidad interesada. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA 3 Mantenimiento correctivo: Localización de averías para corrección de fallas del equipo de cómputo, que demuestren la necesidad de reparación o reemplazo. (A realizar entre la semana 3 y 12) | Instala, configura sistema operativo y programas en equipos de cómputo. | Técnico en Informática MODULO I. Desarrolla e instala software de aplicación utilizando programación estructurada, con almacenamiento persistente de los datos. | Submódulo II Diseña y administra bases de datos simples | Diseña y administra una base de datos, indicando los tipos de virus, la forma de ataque y las alteraciones que causa a un equipo de cómputo, para que la comunidad identifique cuando un equipo requiere reparación, muestra los resultados de la BD con un informe, permitiendo consultar la información. Pone en práctica el mantenimiento correctivo a través de: -Demostración y explicación de actividades de mantenimiento correctivo en un equipo de cómputo (Software) a los estudiantes externos y locatarios de la comunidad. | Semana 3 a la 18, a partir del inicio del semestre. (19 de febrero al 21 de junio de 2024). | Estudiantes, docentes y comunidad. |

|  |  |  |  | -Explicación y demostración de la instalación, configuración de programas en equipos de cómputo con diferentes sistemas operativos. -Explicación y demostración de la revisión de programas en un ordenador (Office, Antivirus, navegadores y compresores). -Indica la efectividad de los antivirus e instala en las computadoras, la mejor opción para mantener actualizado y protegido un equipo. A través de una jornada de mantenimiento correctivo a equipos de cómputo en el centro de la comunidad. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA 4. Evaluación de resultados (A realizar entre la semana 18 y 19) | Determinar el logro y alcance del proyecto mediante la aplicación de instrumento de evaluación, el análisis y reflexión. | Cultura digital II | 7. Procesa datos de la situación, fenómeno o problemática investigada mediante herramientas de software que calculen medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de | Procesamiento de los datos arrojados en el cuestionario de satisfacción, para conocer la efectividad e impacto de las actividades realizadas en el servicio de | Semana 18 y 19, a partir del inicio del semestre. | Estudiantes, docentes y comunidad. |

|  |  |  | dispersión (desviación estándar y varianza) y su representación gráfica (barras, pastel, líneas, embudo, mapas, diagramas de dispersión, diagramas de Gantt), para contribuir a su análisis. | mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo, en las jornadas realizadas, mediante representaciones gráficas, permitiendo generar una reflexión, análisis y evaluación del proyecto “Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo, en la comunidad de San Juan Acazuchitlán”. | (17 al 21 de junio de 2024). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |