Proyecto Escolar Comunitario

AREA (Acopio, Recolección, Explicación y Aprovechamiento de Residuos Sólidos)

Escuela Preparatoria Oficial Núm. 246

Estado de México

Plan Operativo

|  | El abordaje de las UAC para el desarrollo del PEC quedó como sigue: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Curriculum | Recursos / áreas / ámbitos / módulos | UAC/submódulos | Progresiones de aprendizaje | Etapa del proyecto |
|  |  |  | Segundo Semestre |  |
| Curriculum Fundamental | Recursos socio cognitivos | Lengua y comunicación II | P1, P13 | 1,3 |
|  |  | Inglés II | P9 | 3 |
|  |  | Cultura Digital II | P3 | 2 |
|  | Áreas de conocimiento | Humanidades II | P8 | 1 |
|  |  | Ciencias Sociales II | P2,P4,P13 | 1,2,3 |
|  |  | Conservación de la energía y sus interacciones con la materia | P5,P10 | 1,3 |
|  |  | Educación para la salud | P3 | 1 |

| Etapa del proyecto | Actividad ligada a la etapa del proyecto | UAC | Progresión | Didáctica para el trabajo | Semana | Participante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Segundo Semestre |  |  |  |  |
| ETAPA 1 Concientizar a la comunidad escolar sobre el impacto de la basura en el medio ambiente e implementación de estrategias para el manejo adecuado de los residuos. | ACTIVIDAD 1: Reflexión/ Investigación sobre la importancia de realizar el reciclaje de productos derivados del PET, aluminio y cartón: esta actividad se implementará para que el alumnado tenga una noción sobre el valor y utilidad del reciclaje en su vida escolar, | HUMANIDADES II | P8. Explica hasta dónde se extiende –mundo tecnológico, natural, artístico, animal...– y quiénes conforman – humanos, animales, instituciones, cosas– la experiencia colectiva de su comunidad para que reconozcan los elementos que conforman su experiencia colectiva y sus sentidos dentro de ella, con el fin de enriquecerla. | Para clasificar las distintas actividades económicas, la progresión se abordará con la elaboración de un análisis sobre la importancia de realizar el reciclaje de productos como PET, aluminio y cartón dentro de la comunidad, así como el impacto en el aspecto social, ecológico y económico. Dicha actividad se realizará en equipos de 5 o 6 personas donde los estudiantes deberán de investigar en libros o medios de consulta digitales y fuentes confiables y/o entrevistas semi estructuradas a miembros de la comunidad y autoridades locales, sobre el impacto de la basura en el medio ambiente. | 1,2,3 Del 5 al 23 de febrero de 2024 | Estudiantes y docentes |

|  | cotidiana y en su comunidad. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACTIVIDAD 2: Investigación (marco jurídico, normativo y legal) respecto a la separación de residuos sólidos, enfatizándose en las leyes, normas, reglamentos, decretos y demás, de índole nacional, estatal y municipal. | CIENCIAS SOCIALES II | P2. Investiga y compara las normas jurídicas que regulan la producción en términos sectoriales. ¿Qué leyes o marco normativo se debe cumplir por ejemplo en la producción del sector primario, a través de las actividades económicas como la agricultura, la pesca, la silvicultura, la ganadería, o la extracción de recursos naturales como el petróleo y la minería? | Para conocer la experiencia colectiva de una comunidad, en equipos de 5 o 6 personas elaborarán una investigación (marco jurídico, normativo y legal) respecto a la separación de residuos sólidos, enfatizándose en las leyes, normas, reglamentos, decretos y demás, de índole nacional, estatal y municipal, inmersos en materia de medio ambiente, ecología y residuos sólidos. Para ello el estudiante debe consultar las fuentes de lo general a lo particular. | 1,2,3 Del 5 al 23 de febrero de 2024 | Estudiantes y docentes |
|  | ACTIVIDAD 3: Se invitará a un representante del Área de Ecología y Medio Ambiente del municipio, para incentivar un diálogo abierto sobre la importancia de realizar el reciclaje de productos como el PET, aluminio y cartón, dentro de la comunidad; así como su impacto en los aspectos social, ecológico y económicos. | LENGUA Y COMUNICACIÓN II | P1. Comprende qué es una reseña y un comentario crítico y por qué es importante reseñar y realizar un análisis crítico para mejorar la sensibilidad crítica del estudiantado y su aplicación a todas las áreas del conocimiento y a los recursos sociocognitivos. | Después de elaborar un análisis y un marco jurídico sobre el manejo de los residuos sólidos (PET, aluminio y cartón) se busca crear un espacio colaborativo, habilitando la participación de un representante del ayuntamiento de San Felipe, con la comunidad estudiantil de la EPO 246, para propiciar la interacción, el diálogo temático y el análisis de comentarios críticos sobre la importancia de realizar el reciclaje de productos como el PET, aluminio y cartón, dentro de la comunidad; así como su impacto en los aspectos social, ecológico y económico. Posterior a eso elaborarán una reseña de manera individual sobre la temática abordada. | 4 Del 26 al 29 de febrero de 2024 | Estudiantes, docentes y personal del Ayuntamient o de San Felipe del Progreso (Dirección de Ecología o similar) |

|  | ACTIVIDAD 4: Diseño y elaboración de contenedores para el almacenamiento o de PET, aluminio y cartón: servirán para almacenar los materiales antes mencionados, creando un acopio adecuado de cada material | CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA Y SUS INTERACCIONES CON LA MATERIA | P5. El cambio de estado y/o el movimiento de la materia en un sistema es promovido por la transferencia de energía. | En función de las necesidades detectadas para el almacenamiento de residuos sólidos, los estudiantes realizarán contenedores, reuniendo ciertas características enfatizando las propiedades mecánicas de la materia tales como elasticidad, dureza, maleabilidad, fragilidad, resistencia y ductilidad. Esto con el objetivo de que cumplan las tareas para los cuales se elaborarán. Se propondrán diversos diseños y se evaluará la factibilidad y funcionalidad de cada uno de ellos, posterior a eso se procederá a su elaboración. | 3-18 Del 5 de febrero al 21 de junio de 2024 | Estudiantes y docentes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | ACTIVIDAD 5: Etapa masiva recolección de PET, cartón y aluminio: para inculcar en los alumnos y la comunidad escolar el correcto manejo de residuos, y en su momento, mostrar a la comunidad que la recolección y correcta separación de residuos sólidos es muy importante para cuidar el medio ambiente. | EDUCACIÓN PARA LA SALUD |  | A partir del análisis de la investigación realizada los estudiantes buscarán contrarrestar el impacto ambiental ocasionado por la acumulación de residuos sólidos mediante la recolección de encases de PET, latas de aluminio y cartón, mismos que obtendrán de sus hogares, familiares y vecinos. Por lo que una vez a la semana tendrán que traer como mínimo 5 envases de PET, 5 latas de aluminio y un cartón. Se realizará un calendario de recolección con los docentes que imparten las primeras horas, procurando que sean distintos los días de entrega. De igual manera se colocarán contenedores pegados a la barda perimetral con anuncios para que las personas de la comunidad depositen desde afuera y aporten con la recolección. | 4,5,6 Del 26 de febrero al 15 de marzo de 2024 | Estudiantes y docentes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA 2 Realizar campañas de concientización a la comunidad en general para que se integren al proyecto. | ACTIVIDAD 1: Mediante redes sociales se publicarán infografías, videos y publicaciones para invitar al público en general a participar en la recolección de basura en la localidad. | CULTURA DIGITAL II | P3. Conoce la teoría del color y metodología del diseño para la elaboración de contenidos digitales para sus actividades académicas y cotidianas de acuerdo con su contexto. | Se realizará una campaña digital con la elaboración de material multimedia a partir de la teoría del color y metodología del diseño para difundir la importancia del reciclaje, formas de reciclar y eventos programados. De acuerdo a la clasificación de los equipos de trabajo se aprovecharán todas las herramientas necesarias como videos, podcast, flyer, entre otros, con el objetivo de hacer la divulgación de lo que se realizará para concientizar a toda la población sobre la importancia de la separación de residuos y su impacto en el medio ambiente | 8 Del 8 al 12 de abril de 2024 | Estudiantes |

|  | ACTIVIDAD 2: Rescate Verde: Esta actividad consistirá en la recolección de basura en distintos puntos de la comunidad de San Nicolás Guadalupe, tarea realizada por actores de la comunidad escolar y ciudadanía (Directivos, docentes, alumnos, madres y padres de familia y autoridades locales). | CIENCIAS SOCIALES II | P13. Reconoce los problemas que aquejan a su comunidad, por lo que pone en cuestión la forma de satisfacer las necesidades, la organización de la sociedad, las normas sociales y jurídicas, el desempeño y papel del Estado, y las relaciones de poder, para asumir una postura crítica y sugerir elementos de cambio para mejorar su comunidad a partir de la democracia participativa. | En función del reconocimiento de la problemática identificada en la comunidad de San Nicolás Guadalupe se determinó que los días 25 de abril y 2 de mayo se realizará una campaña de recolección de basura en partes estratégicas, en donde tendrán participación los estudiantes con sus padres o tutores, docentes, directivos, y demás miembros de la localidad que quieran sumarse a esta causa. Se hará una distribución de equipos de trabajo en donde se abarquen puntos como la iglesia, el campo de futbol, el auditorio, la avenida principal donde se ubican las escuelas de la comunidad, así como calles importantes y el bosque. Con esta actividad se busca poner el ejemplo sobre la importancia de mantener limpio el pueblo y el aprovechamiento de ciertos residuos | 10 y 11 25 de abril y 2 de mayo de 2024 | Estudiantes, docentes, directivos, padres de familia, autoridades civiles y miembros de la comunidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ETAPA 3 Reutilizar y/o reciclar PET, cartón y aluminio en donde se elaborarán productos a partir del material acopiado con la intención de darle un valor agregado y poderlos comercializar. | ACTIVIDAD 1: Reutilízame: Es una actividad que consistirá en que un grupo de alumnos coordinados con un docente en específico elaborarán objetos, manualidades o alguna figura de utilidad que tenga un valor agregado. Esto a partir del material recolectado por los estudiantes. | CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA Y SUS INTERACCIONES CON LA MATERIA |  | Con lo recolectado los estudiantes diseñarán y elaborarán manualidades utilizando su creatividad al transformar el material en productos que puedan ser utilizados para las distintas actividades de la vida cotidiana (adornos, lapiceras, bolsas, maceteros, entre otros). | 13,14 y 15 Del 13 al 31 de mayo de 2024 | Estudiantes y docentes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ACTIVIDAD 2: |  | P13. Distingue qué es la lengua oral y sus características específicas para | Se realizarán exposiciones orales sobre el proyecto escolar comunitario en instituciones de educación básica pertenecientes | 16 | Estudiantes, docentes, directivos y miembros de |

|  | Explícame: Esta actividad consistirá en un ciclo de exposiciones de los diferentes equipos en donde se expondrá: - Importancia del reciclaje / reutilización. - Marco jurídico sobre el reciclaje - Producto realizado (elaboración, uso, costo). | LENGUA Y COMUNICACIÓN II | comprender sus particularidades. Una de las nociones fundamentales es la diferencia entre el habla y la escritura como objetos de aprendizaje. Se recomienda aplicar la propuesta de enseñanza R3 sobre las lenguas originarías. | a la comunidad, para concientizar a estudiantes en el correcto manejo de los residuos sólidos y la importancia de reutilizar residuos sólidos para la mejora del medio ambiente, exponiendo las manualidades hechas con material reutilizado. | Del 3 al 7 de junio de 2024 | las escuelas a visitar (secundarias y primarias aledañas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | INGLÉS II | P 9. Utiliza adverbios de tiempo y conectores como medio para unir ideas que expresen de manera clara y precisa eventos o sucesos del pasado a través de diversas estrategias de composición de textos orales o escritos. | Dentro de la exposición se llevará a cabo una introducción en inglés utilizando conectores que expresen de manera clara y precisa las actividades realizadas durante el proyecto. |  |  |
|  | ACTIVIDAD 3: Aprovéchame: Se realizará un expo venta de los productos realizados en el tianguis de la comunidad. Esto se realizará en un día de plaza (miércoles), en donde se levantarán stands para que los estudiantes puedan explicar lo realizado ante la comunidad, y así mismo puedan ofertar sus productos. El recurso recaudado podrá utilizarse para la ejecución de proyectos institucionales | CIENCIAS SOCIALES II | P4. Investiga, comprende y explica la importancia del empleo en la sociedad, para valorar su impacto en la dinámica social. El empleo desde el punto de vista económico y social tiende a generar un efecto positivo y multiplicador en la sociedad. Las familias pueden obtener ingresos y realizar su consumo, logrando la satisfacción de las necesidades; y por otro lado las empresas pueden vender sus mercancías | Los estudiantes realizarán una expo venta de sus productos elaborados en donde podrán entender la importancia de la obtención de ingresos mediante una dinámica de venta desde el punto de vista económico y social. | 18 19 de junio de 2024 | Estudiantes, docentes, directivos, padres de familia, autoridades civiles y miembros de la comunidad |